PRX Proposta Comercial Sistema de Cotação de Produtos — v1 com módulo WhatsApp

| PRESTADOR PRX (Nicolas) | TAXA HORÁRIA R$ 70,00/hora | DATA 07/07/2026 | PRAZO 15/08/2026 |
| --- | --- | --- | --- |

Revisão desta proposta: por alinhamento com o cliente, o módulo WhatsApp deixou de ser uma fase futura e passou a integrar o escopo do v1, com um desenho simplificado (sem conversa guiada, sem botões) focado em automatizar a entrada de dados — o passo mais repetitivo da operação. O prazo de entrega do v1 completo passa de 30/07 para 15/08/2026.

# 1. Escopo — v1 (Sistema Web + Módulo WhatsApp)

Sistema web de cotação de produtos, multi-tenant, substituindo o processo manual via WhatsApp: entrada de lista de produtos, cadastro e reaproveitamento de fornecedores, entrada de respostas com detecção automática de divergências de preço e de embalagem, comparativo de preços, mapa de compra com 3 cenários de distribuição, e geração de mensagem pronta para colar no WhatsApp do fornecedor. Além disso, o v1 já inclui um módulo de WhatsApp para automatizar a entrada de dados diretamente pelo canal que o cliente já usa hoje.

## 1.1 Sistema Web — módulos e horas

| Módulo | Horas |
| --- | --- |
| Setup do projeto + CI básico | 4 |
| Modelagem + migrations + políticas de segurança (RLS) | 8 |
| Autenticação (JWT) + isolamento multi-tenant | 6 |
| Cadastro de fornecedores (CRUD) | 4 |
| Parser de lista de produtos | 4 |
| Parser de resposta de fornecedor + matching por similaridade | 8 |
| Lógica de conversão de embalagem (registro por cotação) | 4 |
| Tela: Entrada de Dados | 6 |
| Tela: Comparativo (tabela + por produto + por fornecedor) | 8 |
| Tela: Mapa de Compra (3 cenários) | 8 |
| Geração de mensagem de pedido (copiar para WhatsApp) | 2 |
| Fluxo "Nova Cotação" | 2 |
| Dashboard básico | 3 |
| Testes essenciais (parsing, matching, isolamento entre clientes) | 6 |
| Cadastro de clientes (tenants) — CRUD básico para acesso multi-tenant | 5 |
| Monitoramento (Netdata + Dozzle no servidor, acesso remoto seguro via Tailscale + app mobile, Sentry para erros de aplicação) | 5 |
| Publicação (deploy em VM única + banco gerenciado separado) + domínio próprio + HTTPS | 4 |
| Ajustes finais / margem para imprevistos | 6 |
| Subtotal Sistema Web | 93 horas |

## 1.2 Módulo WhatsApp — entrada de dados automatizada

Desenho simplificado: sem conversa guiada, sem botões, sem máquina de estados. O sistema classifica cada mensagem recebida em dois tipos — lista de produtos sem preço, ou resposta de fornecedor com preço — e roteia automaticamente para a cotação em andamento do cliente (ou cria uma nova, se não houver). Fornecedor não reconhecido é cadastrado automaticamente com status de "pendência de dados", visível no painel até ser completado. Toda decisão que exige julgamento (resolver uma divergência de marca, por exemplo) continua acontecendo no painel web — o WhatsApp automatiza a captura, a auditoria continua sendo o diferencial humano do produto.

| Módulo | Horas |
| --- | --- |
| Webhook Meta + validação de assinatura + idempotência | 4 |
| Cadastro de números de telefone autorizados por cliente | 3 |
| Classificador de mensagem + regra de expiração de cotação (48h) | 5 |
| Matching de nome de fornecedor + criação com status de pendência de dados | 5 |
| Roteamento (anexar à cotação atual / criar nova) | 4 |
| Ajuste no Mapa de Compra para respeitar fornecedor pendente | 3 |
| Confirmação mínima de recebimento via WhatsApp | 2 |
| Testes (classificação, expiração, matching, segurança de número) | 7 |
| Deploy e monitoramento do webhook | 2 |
| Subtotal Módulo WhatsApp | 35 horas |

Investimento total do v1 93h (Sistema Web) + 35h (Módulo WhatsApp) = 128 horas × R$ 70,00 = R$ 8.960,00 Prazo: 15/08/2026 — ver análise de viabilidade na seção 3.

## 1.3 O que fica fora do v1 (priorização, não corte definitivo)

- Painel administrativo avançado (relatórios, múltiplas telas de gestão) — o cadastro de novos clientes (tenants) já está incluído via CRUD simples.

- Suíte de testes completa — mantido apenas o essencial (parsing, matching, isolamento de dados entre clientes, e os casos críticos do módulo WhatsApp).

- Catálogo de fornecedores parceiros — funcionalidade futura, sem demanda confirmada ainda.

- Evolução do módulo WhatsApp para fluxo conversacional (menu com botões, link direto para o mapa) — o desenho atual automatiza a entrada de dados; conduzir toda a jornada por lá fica para uma fase futura, se a operação mostrar essa necessidade.

# 2. Diferenciais deste projeto

Dois pontos que a maioria dos projetos deste porte simplesmente não tem:

## 2.1 Entrada de dados pelo WhatsApp que o cliente já usa

O cliente não aprende um sistema novo nem muda a forma como já cota preço hoje — continua mandando lista de produto e resposta de fornecedor exatamente como manda agora. A diferença é que essas mensagens alimentam o sistema automaticamente, sem digitação dupla e sem precisar abrir o navegador para essa parte do processo.

## 2.2 Monitoramento com acesso via app mobile

A maioria dos projetos deste porte não inclui monitoramento nenhum — quando algo dá errado, o jeito de saber é abrir um terminal SSH e torcer. Este projeto já sai com uma solução de observabilidade completa para o porte da operação, gratuita, e consultável direto do celular, de qualquer lugar:

- Netdata — métricas de CPU, memória, disco, rede e status de cada container Docker, em tempo real, instalado diretamente no servidor.

- Dozzle — visualização de logs de todos os containers em tempo real, interface simples e dedicada.

- Sentry — captura de erros e exceções da aplicação (backend e frontend), com alerta automático quando algo quebra.

- Tailscale — rede privada (VPN mesh, criptografia WireGuard) conectando o servidor aos dispositivos autorizados, sem expor portas publicamente.

- Acesso via aplicativo mobile do Tailscale — status do sistema, métricas e logs na palma da mão, de qualquer lugar com internet.

# 3. Cronograma e viabilidade — prazo 15/08/2026

Data de referência: 07/07/2026. Faltam 39 dias corridos (~5,6 semanas) até o prazo.

| Escopo total do v1 (Sistema Web + WhatsApp) | 128 horas |
| --- | --- |
| Disponibilidade no ritmo normal (3h/dia, 5x/semana, ~5,6 semanas) | ~84 horas |
| Déficit a cobrir com ritmo intensificado | ~44 horas |

Avaliação honesta de viabilidade É diferente do aperto pontual do prazo anterior (30/07), que exigia só um empurrão de 1-2 fins de semana. Fechar ~44h extras ao longo de 5,6 semanas exige um ritmo sustentado — algo próximo de um dia de fim de semana todo fim de semana, durante todo o período, não um sprint isolado no final. É possível dentro do padrão de ritmo intensivo já demonstrado em projetos anteriores, mas com menos margem para imprevisto do que o prazo anterior. Ponto a favor: o desenho simplificado do módulo WhatsApp (sem botões) praticamente elimina a dependência de aprovação de template pela Meta — resta só a verificação inicial do número e do Business Manager, um passo único.

# 4. Resumo Financeiro

| Item | Horas | Valor |
| --- | --- | --- |
| Sistema Web | 93h | R$ 6.510,00 |
| Módulo WhatsApp | 35h | R$ 2.450,00 |
| Total v1 (contratado, prazo 15/08) | 128h | R$ 8.960,00 |

## 4.1 Infraestrutura (custo recorrente, à parte do valor de horas)

Arquitetura enxugada por decisão de custo e simplicidade: backend e frontend rodam juntos, como containers Docker, em uma única VM na DigitalOcean. O banco de dados fica em uma instância separada e gerenciada — nunca na mesma máquina da aplicação.

| Item | Custo mensal estimado |
| --- | --- |
| Servidor único (DigitalOcean Droplet — backend + frontend) | R$ 65 – 130 |
| Banco de dados PostgreSQL gerenciado (instância separada) | R$ 0 – 130 (gratuito no início) |
| Domínio (.com.br) | ~R$ 3/mês |
| Netdata + Dozzle (monitoramento self-hosted, no mesmo servidor) | R$ 0 |
| Tailscale (rede privada para acesso remoto/mobile seguro) | R$ 0 |
| Sentry (monitoramento de erros de aplicação, plano gratuito) | R$ 0 |
| WhatsApp Cloud API (fluxo reativo, mensagens de serviço gratuitas) | R$ 0 – 20 |

# 5. Condições

- Faturamento por hora efetivamente trabalhada, com corte sugerido quinzenal ou por marco de entrega.

- Custos de infraestrutura repassados ao valor de custo, ou incluídos em mensalidade de manutenção a combinar — não fazem parte do valor de horas.

- Mudanças de escopo durante o desenvolvimento serão reavaliadas antes de impactar prazo ou valor.

- A avaliação de viabilidade da seção 3 é uma estimativa honesta de esforço, não uma garantia — imprevistos técnicos ou de terceiros (Meta) podem exigir renegociação de prazo.

PRX — Proposta Comercial — Sistema de Cotação — Revisado em 07/07/2026